新竹縣政府地方產業創新研發推動計畫

(地方型SBIR)

計畫變更作業手冊

新竹縣創新研發推動辦公室　編印

中華民國113年9月

一、計畫變更作業程序

變更內容：

- 不影響計畫結案之分項計畫工作項目、規格、指標、成果之變更（如人月數變更、材料項目用量變更、公司地址/負責人/名稱變更…等）。

- 影響計畫結案之分項計畫工作項目、規格、指標、成果之變更（如技術移轉事項、計畫主持人、顧問、經費編列科目、計畫查核點之變更…等）。

※不可變更：計畫期程不可變更。

2.

消耗性器材原材料用量變更

3.

研發設備使用

/

維護變更

5.

技術移轉事項變更

6.

計畫主持人或顧問變更

7.

經費編列、查核點變更

4.

公司地址 負責人 名稱變更

1.

人事異動變更

同意

不同意

新竹縣政府

核定

函

知

業

者

業者

新竹縣政府

通知專案辦公室\確認文件

函文縣府變更

送審查委員確認

計畫

辦公室

業者

/

/

業者檢附計畫變更申請表、相關變更附件及說明資料，通知專案辦公室，確認變更事項，再函文至新竹縣政府、專案辦公室辦理變更，專案辦公室收到變更內文後，以傳真或函轉方式送審查委員提供意見。如獲同意，由專案辦公室轉送給新竹縣政府辦理變更，並函知業者同意備查；如未獲同意，則由新竹縣政府函知業者仍應按原計畫進行；若無法執行，則依雙方契約第12條及第13條之規定辦理解約。

二、計畫變更作業使用文件

| 變更情形 | 申請函（格式1） | 申請表 (格式2) | 各項變更類別表 | 其他相關 文件資料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.人事異動變更 | V | V | 人事異動變更說明表(格式3) | - 計畫變更若有影響計畫預算金額，需檢附「計畫預算變更表」。 - 請依變更項目性質提出必要相關資料，補充說明變更之必要性。 |
| 2.消耗性器材原材料用量變更 | V | V | 消耗性器材/原材料用量變更說明表(格式4) |  |
| 3.研發設備使用/維護變更 | V | V | 研發設備使用/維護變更說明表(格式5-7) |  |
| 4.公司地址/負責人/名稱變更 | V |  | 相關說明資料 |  |
| 5.技術移轉事項變更(金額、內容或對象) | V | V | 技術移轉事項變更說明表(格式8) |  |
| 6.計畫主持人、顧問變更 | V | V | 計畫主持人/顧問變更表(格式9) |  |
| 7-1.經費編列變更 | V | V | 經費編列變更說明表(格式10) |  |
| 7-2.查核點變更 | V | V | 計畫查核點變更表(格式11) |  |

二、計畫變更注意事項

- 業者如須辦理計畫變更時，應於變更發生日起1個月內，先聯繫辦公室專員確認變更事項，再函文辦理變更。

- 變更項目應於符合計畫原定目標、補助經費及進度不變之原則下，依規定之格式敘明變更內容，並詳述變更理由，方可辦理變更。

- 重大變更申請最後期限為契約屆滿前1個月提出。

- 其他計畫變更檢附文件請至計畫網站(https://hchg-sbir.org/下載專區/下載相關規定格式。

正本

格式1計畫變更申請函

0||

○○○○

檔號：

保存年限：

副本

檔名：

正本

抄本暨發文清單

部長何美玥

函;函

貼條碼

公司　函

地址：

承辦人：

電話：(00)0000-000＃000

傳真：(00)0000-0000

受文者：新竹縣政府產業發展處

一式兩份。

一份提供新竹縣政府，一份提供專案辦公室，因內文相同，故發文字號須一致。

發文日期：中華民國00年00月00日

發文字號：0000000000

速別：無

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如文

主旨：檢送本公司執行113年度新竹縣政府地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)項下○○類「○○○○○○○○○○○計畫」（契約編號： XXXXXX）計畫變更申請相關資料，請　備查。

說明：

一、依據貴我雙方簽訂契約書辦理。

二、本公司擬申請○○○○變更：

（一）變更期間：

（二）變更原因：

（三）效益增減說明：

三、隨函檢附下列文件各1份：

（一）○○○○○變更表。

（二）○○○○○等相關文件。

正本：新竹縣政府產業發展處

副本：新竹縣地方產業創新研發推動計畫專案辦公室

申請單位用印

負責人

用印

副本

格式1計畫變更申請函

0||

○○○○

檔號：

保存年限：

副本

檔名：

正本

抄本暨發文清單

部長何美玥

函;函

貼條碼

公司　函

地址：

承辦人：

電話：(00)0000-000＃000

傳真：(00)0000-0000

受文者：新竹縣地方產業創新研發推動計畫專案辦公室

一式兩份。

一份提供新竹縣政府，一份提供專案辦公室，因內文相同，故發文字號須一致。

發文日期：中華民國00年00月00日

發文字號：0000000000

速別：無

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如文

主旨：檢送本公司執行113年度新竹縣政府地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)項下○○類「○○○○○○○○○○○計畫」（契約編號：XXXXXX）計畫變更申請相關資料，請　查照見復。

說明：

一、依據貴我雙方簽訂契約書辦理。

二、本公司擬申請○○○○變更：

（一）變更期間：

（二）變更原因：

（三）效益增減說明：

三、隨函檢附下列文件各1份：

（一）○○○○○變更表。

（二）○○○○○等相關文件。

正本：新竹縣政府產業發展處

副本：新竹縣地方產業創新研發推動計畫專案辦公室

申請單位用印

負責人

用印

格式2計畫變更申請表

新竹縣政府地方產業創新研發推動計畫

計畫變更申請表

契約編號：

公司名稱：

計畫名稱：

| 工作項目 | 變更內容 | 變更理由 | 規格、功能、效益增減說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、原訂工作項目 二、新增減工作項目 |  |  |  |

說明：(1)變更計畫內容之撰寫須以獨立工作項目為單位。

(2)若涉及經費變更須附上經費預算中之相關表格。

(3)必要時須附上詳細相關資料說明。

填表日期：   年   月   日

申請單位用印

公司用印：

格式3人事異動變更說明表

新竹縣政府地方產業創新研發推動計畫

人事異動變更說明表

契約編號：

公司名稱：

計畫名稱：	填表日期：   年   月   日

|  | 序號 | 姓 名 | 公司職稱 | 最高學歷 (學校系所) | 主要經歷 | 本業年資 | 參與分項計畫 及工作項目 | 投入月數 | 投入本計畫日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 變更前 | 1 | A |  |  |  |  | 1 2 3 4 | 5 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 變更後 | 1 | A |  |  |  |  | 1 2 | 2 |  |
|  |  | B |  |  |  |  | 3 4 | 3 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

說明：1計畫人員異動時，應註明工作移交事項及各自之投入人月數。

2.原計畫待聘人員新聘任時，應在變更前表格內填寫待聘；變更後表格內註明新聘任人員簡歷。

3.本表如不敷使用請自行調整。

申請單位用印

公司用印：

全　　頁第　　頁

格式4消耗性器材/原材料用量變更說明表

新竹縣政府地方產業創新研發推動計畫

消耗性器材/原材料用量變更說明表

契約編號：

公司名稱：

計畫名稱：	填表日期：   年   月   日

|  | 序號 | 項 目 | 單位 | 需求數量A | 單價B(仟元) | 費用概算C=A×B(仟元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 變更前 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
| 變更後 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |

說明：1.變更申請案如對原計畫其他內容有所影響，應請檢附相關資料補充說明變更之必要性。

2.本表如不敷使用請自行調整。

申請單位用印

公司用印：

全　　頁第　　頁

格式5已有設備-研發設備使用變更說明表

新竹縣政府地方產業創新研發推動計畫

(已有設備)研發設備使用變更說明表

契約編號：

公司名稱：

計畫名稱：	填表日期：   年   月   日

|  | 序號 | 已有設備名稱（加註財產編號） | 單套購置金額 (帳面價值)A | 套數B | 月使用費C(仟元) A×B/（剩餘使用年限制＊12） | 投入月數 D | 使用費用估算(仟元) (C×D) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 變更前 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 變更後 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |

說明：1.變更申請案如對原計畫其他內容有所影響，應請檢附相關資料補充說明變更之必要性。

2.本表如不敷使用請自行調整。

申請單位用印

公司用印：

全　　頁第　　頁

格式6新增設備-研發設備使用變更說明表

新竹縣政府地方產業創新研發推動計畫

(新增設備)研發設備使用變更說明表

契約編號：

公司名稱：

計畫名稱：	填表日期：   年   月   日

|  | 序號 | 新增設備名稱（加註財產編號） | 單套購置金額 (帳面價值)A | 套數B | 月使用費C(仟元) A×B/60 | 投入月數 D | 使用費用估算(仟元) (C×D) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 變更前 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 變更後 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |

說明：1.變更申請案如對原計畫其他內容有所影響，應請檢附相關資料補充說明變更之必要性。

2.本表如不敷使用請自行調整。

申請單位用印

公司用印：

全　　頁第　　頁

格式7研發設備維護變更說明表

新竹縣政府地方產業創新研發推動計畫

研發設備維護變更說明表

契約編號：

公司名稱：

計畫名稱：	填表日期：   年   月   日

|  | 序號 | 新增設備名稱（加註財產編號） | 單套購置金額 (帳面價值)A | 套數B | 月使用費C(仟元) (A×B×0.2/12) | 投入月數 D | 使用費用估算(仟元) (C×D) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 變更前 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 變更後 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |

說明：1.變更申請案如對原計畫其他內容有所影響，應請檢附相關資料補充說明變更之必要性。

2.本表如不敷使用請自行調整。

申請單位用印

公司用印：

全　　頁第　　頁

格式8技術移轉事項變更說明表

新竹縣政府地方產業創新研發推動計畫

技術移轉事項變更說明表

契約編號：

公司名稱：

計畫名稱：	填表日期：   年   月   日

|  | 技術移轉項目 | 合作單位 | 合作金額（不含稅；仟元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一期 | 第二期 | 第三期 | 合計 |
| 變更前 | 技術或智慧財產權購買費 |  |  |  |  |  |
|  | 委託研究費 |  |  |  |  |  |
|  | 委託勞務費 |  |  |  |  |  |
| 變更後 | 技術或智慧財產權購買費 |  |  |  |  |  |
|  | 委託研究費 |  |  |  |  |  |
|  | 委託勞務費 |  |  |  |  |  |

說明：1.變更申請案如對原計畫其他內容有所影響，應請檢附相關資料補充說明變更之必要性。

2.應檢附草約、備忘錄或合作意願書。

3.本表如不敷使用請自行調整。

申請單位用印

公司用印：

全　　頁第　　頁

格式9計畫主持人或顧問變更說明表

新竹縣政府地方產業創新研發推動計畫

計畫主持人/顧問變更表

契約編號：

公司名稱：

計畫名稱：	填表日期：   年   月   日

變更後計畫主持人/顧問資歷表

| 姓名 |  |  | 部門/職稱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高學歷(學校系所) |  |  | 本業年資 |  |  |
| 專精領域 |  |  |  |  |  |  |
| 經歷 | 服務單位 | 部門/職稱 |  |  | 起訖時間 |  |
| 可勝任之理由 |  |  |  |  |  |  |

說明：1.顧問變更應檢附任職單位同意函。

2.聘任顧問應注意不得違反公務人員服務法、教育人員任用條例、教師法、大學法、私校法等相關禁止兼業之法令或契約規定。

3.請註明替換日期。

4.本表如不敷使用請自行調整。

申請單位用印

公司用印：

全　　頁第　　頁

格式10經費編列變更說明表

新竹縣政府地方產業創新研發推動計畫

經費編列變更說明表

契約編號：

公司名稱：

計畫名稱：	填表日期：   年   月   日

| 會計科目 |  |  | 原預算金額(仟元) |  |  | 增或減(仟元) |  | 變更後 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 政府補助款 | 業者自籌款 | 合計 | 政府補助款 | 業者自籌款 | 政府補助款 | 業者自籌款 | 合計 | % |
| 1.人事費 |  | (1)計畫人員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)顧問 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.消耗性器材及原材料費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.研發設備使用費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.研發設備維護費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.技術移轉費 | (1)技術或智慧財產權購買費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2)委託研究費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3)委託勞務費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

申請單位用印

說明：1.涉及之經費變更項目，請檢該項經費附相關變更說明表。	公司用印：　　　　　　　　　全　　　頁第　　頁

格式11計畫查核點變更表

新竹縣政府地方產業創新研發推動計畫

計畫查核點變更表

契約編號：

公司名稱：

計畫名稱：	填表日期：   年   月   日

| 分項工作名稱 | 原計畫查核點 | 變更後計畫查核點 | 預定完成時間點 | 變更原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

說明：1.變更申請案如對原計畫其他內容有所影響，應請檢附相關資料補充說明變更之必要性。

2.請檢附計畫變更前後之預定進度表及查核點說明。

3.本表如不敷使用請自行調整。

申請單位用印

公司用印：

全　　頁第　　頁